
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 56 «Лукоморье» г. Южно-Сахалинска
Россия, 693904, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Большая полянка, д. 14



Отчет
 о реализации плана мероприятий дорожной карты в МАДОУ №56 «Лукоморье» г. Южно-Сахалинска
по поэтапному внедрению программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации  


	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации 
	Ответственные исполнители
	Фактический срок 
реализации
	Сведения о реализации мероприятий

	1.
	Разработка и утверждение локальных актов ДОУ, необходимых для реализации программ просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации (Положение о рабочей группе, Дорожная карта поэтапного внедрения программы просветительской деятельности для родителей).
	


до 18.03.2025
	


Заведующий, 
Зам.зав по ВМР
	


18.03.2025
	Разработаны:
- Положение о рабочей группе по внедрению Программы родительского просвещения (приказ №127 от 18.03.2025).
- План мероприятий (дорожная карта) по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей (Приказ №127 от 18.03.2025)

	2.
	Изучение педагогическим   коллективом материалов Министерства просвещения РФ и Министерства образования Сахалинской области по поэтапному внедрению программ просветительской деятельности для родителей.
	
По мере поступления материалов
	
Заведующий, 
Зам.зав по ВМР
	
05.03.2025
	
Ознакомлены

	3.
	Организация педагогического совета, семинаров по рассмотрению вопросов внедрения Программы просвещения родителей.  
	
До 18.03.2025
	
Зам.зав по ВМР,
Старший воспитатель
Рабочая группа
	
13.03.2025
	Проведен Педсовет 
Протокол от 13.03.2025 г.

	4.
	Привлечение родителей к совместной работе по реализации Программы просвещения родителей через проведение заседаний общего родительского комитета, родительских комитетов групп. 
	
В соответствии с Положением о деятельности родительского комитета
	
Заведующий, 
Зам.зав по ВМР
Старший воспитатель
	

20.03.2025
	
Проведено совещание рабочей группы совместно с родительским сообществом по ознакомлению с распорядительными
документами по внедрению Программы родительского просвещения. 


	5.
	Формирование комплекта нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей (муниципальных, региональных, федеральных). 
	
По мере поступления
	Заведующий, 
Зам.зав по ВМР
	По мере поступления материалов
	На стадии формирования

	6.
	Подготовка просветительских материалов по ознакомлению родителей с Программой Просвещения. 
Размещение материалов на сайте учреждения и социальных сетях.
	

Ежемесячно 
	
Зам.зав по ВМР
Старший воспитатель
	Презентация о внедрении Программы Просвещения родителей детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.
Буклеты для родителей по разделам Программы Просвещения.
	

Март, апрель, май





[bookmark: _GoBack]                 Заведующий МАДОУ   О.Е. Клочкова





































