Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 56 «Лукоморье» г. Южно-Сахалинска

Россия, 693904, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Большая полянка, д. 14

Отчет

о реализации плана мероприятий дорожной карты в МАДОУ №56 «Лукоморье» г. Южно-Сахалинска

по поэтапному внедрению программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Фактический срок реализации | Сведения о реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение локальных актов ДОУ, необходимых для реализации программ просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации (Положение о рабочей группе, Дорожная карта поэтапного внедрения программы просветительской деятельности для родителей). | до 18.03.2025 | Заведующий, Зам.зав по ВМР | 18.03.2025 | Разработаны: - Положение о рабочей группе по внедрению Программы родительского просвещения (приказ №127 от 18.03.2025). - План мероприятий (дорожная карта) по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей (Приказ №127 от 18.03.2025) |
| 2. | Изучение педагогическим коллективом материалов Министерства просвещения РФ и Министерства образования Сахалинской области по поэтапному внедрению программ просветительской деятельности для родителей. | По мере поступления материалов | Заведующий, Зам.зав по ВМР | 05.03.2025 | Ознакомлены |
| 3. | Организация педагогического совета, семинаров по рассмотрению вопросов внедрения Программы просвещения родителей. | До 18.03.2025 | Зам.зав по ВМР, Старший воспитатель Рабочая группа | 13.03.2025 | Проведен Педсовет Протокол от 13.03.2025 г. |
| 4. | Привлечение родителей к совместной работе по реализации Программы просвещения родителей через проведение заседаний общего родительского комитета, родительских комитетов групп. | В соответствии с Положением о деятельности родительского комитета | Заведующий, Зам.зав по ВМР Старший воспитатель | 20.03.2025 | Проведено совещание рабочей группы совместно с родительским сообществом по ознакомлению с распорядительными документами по внедрению Программы родительского просвещения. |
| 5. | Формирование комплекта нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей (муниципальных, региональных, федеральных). | По мере поступления | Заведующий, Зам.зав по ВМР | По мере поступления материалов | На стадии формирования |
| 6. | Подготовка просветительских материалов по ознакомлению родителей с Программой Просвещения. Размещение материалов на сайте учреждения и социальных сетях. | Ежемесячно | Зам.зав по ВМР Старший воспитатель | Презентация о внедрении Программы Просвещения родителей детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. Буклеты для родителей по разделам Программы Просвещения. | Март, апрель, май |

Заведующий МАДОУ   О.Е. Клочкова