Календарный план   работы региональной инновационной площадки

на базе МАДОУ № 56 «Лукоморье»  на 2023-2025 годы

| Мероприятие | Цели | Задачи | Содержание | Сроки исполнения/ ответственные | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтапное содержание работы РИП |  |  |  |  |  |
| 1.Подготовительный этап: - Изучение нормативно -правовых вопросов по теме: «Укрепление здоровья и развитие всех компонентов речи детей старшего дошкольного возраста с ТНР на основе взаимодействия учителя –логопеда и инструктора по плаванию»; - ознакомление коллектива ДОУ с распорядительным актом МОСО о присвоении статуса на Педагогическом совете | Подготовка педагогического коллектива дошкольного учреждения к реализации программы эксперимента. | 1.Провести анализ состояния исследуемого объекта. 2.Разработать условия для реализации эксперимента. 3.Подготовить нормативную документацию, обеспечивающую реализацию экспериментальной программы на базе МАДОУ № 56 «Лукоморье» г. Южно - Сахалинска | Анализ специальной литературы. - Планирование. - Прогнозирование. - Проектирование. | сентябрь 2023г.- ноябрь 2023 г. Зам.зав по ВМР Э.Е. Хон Учитель-логопед Мурашко С.О., Инструктор по плаванию Козлов А.М. | Готовность нормативно – правовой базы и комплекта научно – методического сопровождения. Сформированная мотивация у субъектов образовательного учреждения к экспериментальной деятельности и профессиональной готовности к программируемым преобразования |
| 2. Основной этап - утверждение на заседании педагогического совета МАДОУ - Программы по укреплению здоровья и развитию речи детей с ТНР через занятия плаванием в бассейне; - размещение информации о деятельности РИП на сайте ДОУ; - проведение входящей диагностики по теме РИП, обучение коллектива, вовлеченного в работу РИП, внесение корректировок в план; - проведение мастер – класса на курсах повышения квалификации для работников ДОУ; - проведение промежуточной и итоговой диагностики по определению уровня заболеваемости, физического и речевого развития; - участие в областной научно – практической конференции с докладом по теме РИП; - публикация материалов в средствах массовой информации; - участие в интернет-форумах. | Апробация Инновационных здоровьесберегающих технологий коррекционного и развивающего взаимодействия, направленных на укрепление здоровья , развития физических качеств и формирование всех компонентов речи у детей старшего дошкольного возраста. | 1.Организовать взаимодействие инструктора по плаванию и учителя –логопеда для сопровождения коррекционно-образовательной деятельности детей; 2. Апробация выбранных технологий, методик, программ и форм образовательной деятельности; 3. Осуществление текущего мониторинга результативности программы эксперимента | 1. Исследовательские методы: - Анализ научно – методической литературы; -Локальный формирующий эксперимент; - Анализ хода промежуточных результатов эксперимента. 2. Организационные методы. 3. Мониторинг. | 2023– 2025 г.г. Зам.зав по ВМР Э.Е. Хон Учитель-логопед Мурашко С.О., Инструктор по плаванию Козлов А.М. | Положительная динамика участников экспериментальной деятельности по уровню заболеваемости, развитию физических качеств и речевому развитию. |
| 3.Заключительный этап - проведение итоговой диагностики по теме РИП; - анализ результатов, сравнительная характеристика деятельности по развитию всех компонентов речи и физических качеств; - перечень научно-методических разработок по теме проекта; - представление на кафедре ИРОСО подпрограмм , статей; - размещение материала на сайте ИРОСО, ДОУ анализа результатов деятельности РИП; - отчет о деятельности в Министерство образования Сахалинской области | Анализ результатов областного эксперимента по введению в педагогический процесс работы детского сада современных технологий и инновационных форм организации коррекционно-образовательной деятельности. | 1.Осуществление рефлексии процесса и результатов эксперимента в сообществе педагогов, специалистов оздоровительно-коррекционного блока, родителей, воспитанников. 2.Обобщение опыта и результатов экспериментальной деятельности, определение перспектив дальнейшего развития. 3.Обеспечение внешней экспертизы. | 1. Рефлексивные методы: - Методы экспертной оценки. - Индивидуальной и групповой самооценки. - Анализа и обобщения. 2. Мониторинг. | 2025 год Клочкова Олеся Евгеньевна – заведующий МБДОУ Хон Элеонора Енгировна – заместитель заведующего по ВМР Учитель-логопед Мурашко Светлана Олеговна, Инструктор по плаванию Козлов Артем Михайлович | Удовлетворенность результатами экспериментальной деятельности педагогами, специалистами оздоровительно-коррекционного блока, воспитанниками и их родителями. |